- 《全过程工程造价控制咨询管理理论研究和实践应用》

作者：湖南华科工程项目管理有限公司

夏语晨、刘斌、袁平元

电话：18073721903、15377310287

《全过程工程造价控制咨询管理理论研究和实践应用》

工程项目全过程是指工程从项目建议书、可行性研究、初步设计、扩 大设计、施工图设计、工程施工、竣工验收、项目后评价等。全过程工程 造价咨询是指项目全过程的工程造价的确定与控制，只有每个阶段的方案 和设计受造价制约和控制才能达到功能齐全、造价合理，二者互相依从、 互相制约、互相控制，从而实现建设单位的各项技术经济指标，更好服务 各地方经济的发展，为实现湖南经济社会发展和三高四新美好蓝图贡献造

价咨询的份内力量。

- 一、项目建议书阶段：

项目建议书阶段，是建设单位针对项目的特点而提出的。项目建议书 包括对项目的规模大小、建设地点、投资大小的建议性文件，投资大小控

制建设规模，是工程造价确定与控制的初级阶段。

- 二、可行性研究阶段：

在工程项目投资决策前，对建设工程项目进行全面的技术经济分析和 论证。其中包括自然、社会、经济、技术等多方面研究、分析和预测建成 后的经济效益和社会效益，并论证项目建设的必要性、可行性、财务的盈 利性、经济的合理性等，为投资决策和项目建设提供科学依据。可行性研 究报告通过后简称项目立项，主要用于行政审批、征地审批、银行贷款等，

项目立项经批准的可行性研究报告，也是 EPC 项目招标的前置条件之一，

可行性研究阶段的工程造价控制也是全过程工程造价控制的初级阶段。

- 三、初步设计阶段及扩大设计阶段：

1、初步设计是设计的最初阶段，一个工程项目在设计阶段包括初步设 计、扩大设计和施工图设计。当项目较大、技术复杂、需采用新技术新材

料时，还要进行扩大设计。

2、设计阶段是确定和控制工程造价的关键阶段，作为设计人员和工程 造价人员，要根据施工图纸和设计文件及时与设计师、业主进行合理沟通 和协调，从功能布局、建筑面积、使用功能等方面入手，提出切实可靠又 经济合理的意见，对项目进行全面彻底的优化，使其工程项目不但能满足 设计要求，功能要求，又能使成本最低， 自始至终以初步设计、概算控制

设计方案、造价控制设计为目的。

- 四、施工图设计阶段：

1、当初步设计、扩大设计和设计概算相互制约，相互依从达到功能和 造价最合理的阶段，工程设计便进入了施工图设计阶段，施工图设计图纸 是指导施工的依据，不但在功能上必须细化，在建筑面积、层高、开间大 小、楼梯、门窗大小、强弱电等等都要全部进行深度细化，同时设计图纸

要在人、材、机问题上为工程造价的编制(指施工图预算）提供依据和参数。

2、施工图设计是施工图预算的前奏，工程预算是控制设计图纸规模的 钥匙，设计人员不但要保证施工图纸的准确性、完整性，同时需要各专业

设计人员在各自的设计图纸上相互磨合、相互协调、相互补充，练就“粗

变细 ”、“细变精 ”的过程，确保无错漏缺失，严禁多版出图，混乱出图， 使项目管理各职能设计、造价、生产在设计阶段闭环管理，杜绝因设计失

误给工程项目和建设单位造成经济损失。

- 五、施工阶段：

1、积极参加建设单位，设计单位，施工单位组织的施工图纸会审，各

专业施工图出图前，项目小组及相关人员认真熟悉，吃透图纸。

2、对施工单位在承包范围内的工程根据合同约定的计价原则进行工程

量和价的比较核对。

3、根据月施工产值，对施工单位提出的工程进度付款申请进行审核，

审定后方可付款。

4、制定变更费用前期跟踪控制程序并按要求严格执行对即将发生的设 计变更、洽商等提供估值建议，并对完成的设计变更决策进行造价审核， 对已签发的设计变更，洽商等进行估价、比价，审核施工单位的报价及协

议价、并对全过程进行有效的控制。

5、定期督促总包核对付款台账。

6、对材料，设备及分包专业进行市场询价，对施工单位上报的请求，

确定合同清单中未包括的单价请示，并提出审核意见。

- 六、索赔及反索赔相关工作：

1、协助现场审查、评估施工方提出的索赔。

2、协助对施工方提出反索赔。

3、审核施工方报送的合同价款变更单并给出审核意见。

- 七、认质认价管理：

1、为合理控制工程成本，规范暂估价及无价材料设备进行认质认价管

理，施工方申报、询价、审核确认。

2、项目部在施工过程中，督促施工单位在材料进场前一个月（且需满 足材料设备备料期要求）报送需认质认价材料设备的进场计划，督促施工 单位按合同约定时间及时报送报价单和相关资料。如施工单位不按时提交 认质认价申请，在月度付款中暂不支付该部分内容，直至认质认价审批完

成后才予以支付。

3、施工方根据施工进度，向监理单位提交《材料设备认质认价申请表》。

4、监理单位对施工单位报送的资料进行初审，并将需认质认价的资料

提交项目部。

5、造价成本根据确定的技术参数、档次要求，通过比历史价格、比目 标价格、比市场价格（取得书面的询价报价文件）进行比较，填制《材料 设备询价情况比较表》。还可通过政府信息价格比较、行业内建造标准比较、

成本数据库比较、在上报单位中抽查、等方式进行审核比较。

6、按照审定意见完善《材料设备认质认价确认单》，下发给施工方。

- 八、变更/签证管理：

一事一单、一单一核原则：每件独立的变更或签证事项必须单独办理

一份指令单，一份指令单必须单独编制一份费用测算，且须对应到一份具

体的工程施工合同。不得一份指令单签发两件或两件以上的变更、签证事 项。不管多份指令的费用或工期混同在一份费用测算中。变更、签证事项

不得肢解。

1、发出工程指令：业主现场代表发出《工程指令单》，明确工作内容、

质量标准、完工期限等事项。

2、监理建议提出的设计变更或现场签证，口头通知事后须书面确认施 工方将发出的指令内容，施工方按指令内容估价并书面报监理、现场业主，

评估后发出《工程指令单》；

2.1 施工方提出设计变更或现场签证要求，以书面形式提出申请，监理、

业主发出指令的内容及相应估价，经评估后发出《工程指令单》；

2.2 完成工程指令；在收到业主工程指示后，按业主代表、监理规定时 间完成工程指示内容。施工方认为指令不合理，应在收到指令后 24 小时内 向业主代表、监理提出修改指令的书面报告，业主代表、监理在收到报告 24 小时内作出修改指令或执行原指令的决定，并将修改指令以书面形式通 知施工方（执行原指令不需要另发书面通知），业主代表、监理要求立即执 行的指令，或驻施工现场代表在施工方提出异议后仍决定继续执行的指令， 施工方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款由业主承担，延误的工

期相应顺延。

2.3 工程指令确认及费用审核的；工程签证、设计变更必须在签证变更 事项完结后 10 个工作日内进行工作事实的确认（包括工作内容及工程量），

特殊情况如工程量或金额影响大，须在一月内完成。

3、对于跨月度连续工作签证事件（如抽水机台班等），应每月 25 日进

行对本月完成情况的确认，做到一月一签。

3.1 工程指令所含各项工程内容完成时间不同时，施工方分开填写《工

程指令确认报审单》，按上述要求进行确认。

3.2 指令费用可不在施工期间进行确认，结算办理时一并审核。变更、

签证必须相关资料齐全，提供原件方可结算。

3.3 合同执行过程中设计变更、签证费用按照合同价计价原则确定。

3.4 施工方在每个月度末的最后 5 个工作日内向业主代表、监理、造价 成本报送一份设计变更、现场签证清单，清单中应包括该季度内发出的可 能涉及费用或工期调整的所有口头指令与书面指令，该清单中列明的项目

根据合同约定判定是否可以结算,对于已发生的未上报的不予认可。

- 九、工程进度款申请审核:

为规范工程类款项支付流程，提高资金使用效率与时间价值。适用于 所有开发项目工程类款项（包括工程施工、材料设备）的申请、审核、批

准与支付流程。

1、提出工程类款项支付:

1.1 申请：施工方按照合同条款，保质保量达到约定的付款节点后，及 时填报工程类款项付款申请报告，并同时填写工程形象进度相关记录、等 作为文件附表，对现场的实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款

额度等进行自评，并整理完备后盖章确认。

1.2 审核：监理在收到以上施工方的工程类款项申请报告后，针对现场

实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行审核并确认。对施

工方资料完整性、合规性、真实性、准确性进行审核；根据现场实际情况、 合同相关条款、资金计划等对进度、安全、质量、完成产值、付款额度、

有无奖励、罚款或代扣款项等进行确认。

1.3 若不符合付款条件，则妥善回复施工方不能付款的原因；若符合付 款条件则根据授权手册发起审批，并将上述付款申请文件及随附表单作为

审批附件。

1.4 造价成本人员对工程部提报的上述工程类款项付款申请文件及附 表进行审核。对申报进行实际产值、应付款额度的对审确认，并在工程付

款审批流程中注明双方核对无误的结论数据。

1.5 工程款支付：施工方按最终审核确认的款项明细，在工程所在区税 务局开具发票，交业主财务部，财务部门按审批完成付款流程以及施工方

提供的正规税务发票支付工程款项。

- 十、工程竣工验收：

工程竣工验收是建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、地质堪 测单位等各责任主体对工程项目在价和量完成后，进行全面客观的总结和 评价，工程竣工验收后，由施工方提交，根据合同、竣工图纸、变更签证

等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。

1、提交招标阶段资料：工程合同、招标文件及招标过程中双方来往的 书面文件、招标答疑、施工图纸、投标文件及其附件等招标阶段资料。资

料包括如下：

1.1.施工过程中资料：项目立项文件、 初步设计及概算批复文件、项

目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件等、图纸会审、

与结算有关的工程会议纪要、设计变更、工程指令、工程指示等。

1.2.结算阶段资料：竣工验收（根据合同约定的承包范围对合同内容 完成情况逐项确认，对合同内未按图纸施工内容进行补充说明）、施工单位

工程结算申报资料。

1.3.监理单位对施工单位提交竣工结算资料进行审核并确认后，提交

工程管理岗。

1.4 审核竣工结算资料：工程管理岗对竣工结算资料审核，审核资料的 真实性及完整性。确认竣工结算资料无误、完整后，工程管理岗填写《工

程结算工作交接明细表》，附竣工结算资料，报造价成本部。

1.5.成本控制部竣工结算资料进行审核：对照施工合同核对补充预算 是否合理且手续完整，初步审阅及判断送审结算书的质量，严格审核设计 施工图——设计变更——签证收方资料——竣工图过程中的逻辑性、程序 合法性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概情况的，应列为重 点审核对象；必须要求各种资料的真实性、合法性及逻辑性等进行审核； 工程量的计算，并形成对比表，在对比表中应明确审减项目的理由，提供

取证依据；审核定额套用及人材机，仔细审核每子项定额编号的正确性。

1.6 竣工结算通过业主审核，三方确认后，签订竣工结算造价确认后，

施工单位凭竣工结算造价确认相关资料进行结算。

- 十一、项目后评价：

1、建设项目后评价是指工程项目建成营运一段时间后，项目评价单位

对项目前期工作、实施情况及营运情况进行的项目再评价，工程项目后评

价也是全过程工程造价控制的最后一环

2、项目后评价的目的是通过对项目投资全过程的综合研究，衡量和分 析项目的实际情况及其与预计情况的差距，确定有关预测和判断是否正确 并分析其原因，从而总结经验教训，为今后改进建设项目的决策、设计、 施工、管理等工作创造条件，并为改善和提高项目的投资效益和改善营运

状况提出切实可行的对策与措施。

3、后评价的主要内容包括对项目的前期工作的后评价；对项目实施阶 段内容的后评价；对项目营运状况的后评价等。评价指标的确定和评价方

法的选择，是后评价的重点。

作者：湖南华科工程项目管理有限公司

夏语晨、刘斌、袁平元

电话：18073721903、15377310287